Приложение № 5

**План реализации Государственной программы Российской Федерации**

**«Управление государственными финансами и государственным долгом» на 2012 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель (ФИО, должность)** | **Срок** | | | | **Ожидаемый непосредственный результат** | **КБК**  **(федеральный бюджет)** | | | | **Финансирование**  **(тыс. руб.)** | | | | |
| **начала реализации** | | **окончания реализации** | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** | **6** | | | | **7** | | | | |
| **Подпрограмма 1.**  **«Долгосрочное финансовое планирование»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1.  Разработка долгосрочной бюджетной стратегии Российской Федерации | Минфин России | \*[[1]](#footnote-1) | | \* | | Одна из основных целей долгосрочного бюджетного планирования – повышение эффективности расходов, в том числе путем реформирования отдельных секторов бюджетной сферы, включая изменение используемых в них механизмов финансирования и принципов предоставления услуг. Долгосрочное бюджетное планирование позволит более взвешенно принимать текущие решения, которые могут иметь отдаленные последствия, обеспечить долгосрочную стабильность как бюджетной системы, так и экономики в целом. Долгосрочное планирование также может стать реальным шагом на пути к повышению эффективности расходов бюджета, выступая в то же время сдерживающим фактором для их необоснованного роста. | Х | | | | Х | | | | |
| Основное мероприятие 1.2.  Разработка инструментов синхронизации государственного стратегического планирования, среднесрочного и долгосрочного финансового планирования, разработка, внедрение и мониторинг эффективности применения фискальных правил | Минфин России | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | | Восстановление фискальных правил; снижение рисков неисполнения ранее принятых расходных обязательств | Х | | | | Х | | | | |
| **Основное мероприятие 1.3.**  Участие в интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в части мониторинга, прогнозирования и моделирования макроэкономических показателей. | Минфин России | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | | Осуществление непрерывного мониторинга и прогнозирования существенных параметров, определяющих долгосрочную устойчивость бюджетной системы. | Х | | | | Х | | | | |
| **Подпрограмма 2.**  **«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 2.**  «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Руководитель Федерального казначейства Р.Е Артюхин (в части мероприятий, реализуемых Федеральным казначейством) | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Х | | Х | | | | | 31 270 401,5 | | | |
| **Основное мероприятие 2.3.**  Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, формирование бюджетной отчетности | Руководитель Федерального казначейства Р.Е.Артюхин | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Х | | 100 0106 0010400 121  100 0106 0010400 122  100 0106 0010400 242  100 0106 0010400 244  100 0106 0010400 851  100 0106 0010400 852  100 0106 0010800 244  100 0106 0011500 121  100 0106 0011500 122  100 0106 0011500 242  100 0106 0011500 243  100 0106 0011500 244  100 0106 0011500 851  100 0106 0011500 852  100 0106 1020201 411  100 0106 1020201 441 | | | | | 30 642 502,9 | | | |
| Мероприятие 2.3.1.  Надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение федерального бюджета Российской Федерации. | Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Обеспечение надежного, качественного и своевременного кассового исполнения федерального бюджета. | | Х | | | | | Х | | | |
| Мероприятие 2.3.2.  Надежное, качественное и своевременное выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов) и не участников бюджетного процесса. | Заместитель руководителя Федерального казначейства Л.А. Лопина | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Обеспечение надежного, качественного и своевременного выполнения полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов) и не участников .бюджетного процесса. | | Х | | | | | Х | | | |
| Мероприятие 2.3.3.  Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства. | Заместитель руководителя Федерального казначейства Л.А. Лопина | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Обеспечение распределения доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства. | | Х | | | | | Х | | | |
| Мероприятие 2.3.4.  Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами Российской Федерации. | Заместитель руководителя Федерального казначейства В.А.Смирнов | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Обеспечение повышения эффективности управления финансовыми ресурсами Российской Федерации. | | Х | | | | | Х | | | |
| Мероприятие 2.3.5.  Своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности. | Заместитель руководителя Федерального казначейства В.А.Смирнов | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Обеспечение своевременного и качественного формирования и представления бюджетной отчетности. | | Х | | | | | Х | | | |
| Мероприятие 2.3.6.  Обеспечение прозрачности и доступности информации о доходах, расходах и финансировании дефицита бюджета, кассовых поступлениях и кассовых выплатах, а также иных данных для заинтересованных пользователей. | Заместитель руководителя Федерального казначейства В.А.Смирнов | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Обеспечение достоверности, актуальности, прозрачности и доступности информации о состоянии общественных финансов. | | Х | | | | | Х | | | |
| Мероприятие 2.3.7.  Организация исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. | Начальник Юридического управления Федерального казначейства С.Н.Сауль | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Обеспечение исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. | | Х | | | | | Х | | | |
| Мероприятие 2.3.8.  Обеспечение безопасности деятельности Федерального казначейства. | Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Б. Гуральников | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Совершенствование организации деятельности Федерального казначейства в целях создания динамично развивающейся, надежной и передовой казначейской системы. | | Х | | | | | Х | | | |
| Мероприятие 2.3.9.  Совершенствование системы управления в Федеральном казначействе. | Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Совершенствование организации деятельности Федерального казначейства в целях создания динамично развивающейся, надежной и передовой казначейской системы. | | Х | | | | | Х | | | |
| Основное мероприятие 2.6.  Реализация проекта «Модернизация казначейской системы Р**о**ссийской Федерации. | Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Б. Гуральников (в части мероприятий, реализуемых Федеральным казначейством) | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Х | | 100 0106 0300301 244  100 0106 0300302 244 | | | | | 627 898,6 | | | |
| **Подпрограмма 3.**  **«Нормативно-методическое обеспечение и осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.1.  Нормативное правовое регулирование по вопросам контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере, надзора за соблюдение законодательства Российской Федерации о финансово-бюджетном надзоре. | Минфин России | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Х | | | | Х | |  | | | | |
| Основное мероприятие 3.2.  Обеспечение реализации подпрограммы | Росфиннадзор | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Проведение ревизий и проверок правомерности и эффективности использования средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов и материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности. | | | | Х | | 2 728 662,1 | | | | |
| Основное мероприятие 3.3.  Организация и осуществление контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств федерального бюджета, средства государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности. | Росфиннадзор | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Проведение ревизий и проверок правомерности и эффективности использования средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов и материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности. | | | | Х | |  | | | | |
| Основное мероприятие 3.4.  Организация и осуществление надзора за исполнением органами финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления законодательства Российской Федерации о финансово-бюджетном контроле и надзоре. | Росфиннадзор | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Проведение контрольных и надзорных мероприятий за исполнением органами финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления законодательства Российской Федерации о финансово-бюджетном контроле и надзоре. | | | | Х | |  | | | | |
| **Основное мероприятие 3.5.**  Организация и осуществление контроля за соблюдением валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. | Росфиннадзор | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. Осуществление административного производства, связанного с реализацией протоколов, составляемых должностными лицами Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы | | | | Х | |  | | | | |
| **Основное мероприятие 3.6.**  Организация и осуществление внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, определенных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности». | Росфиннадзор | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Проведение внешних проверок качества работы аудиторских организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». | | | | Х | |  | | | | |
| **Подпрограмма 4.**  **«Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4.2 .  Организация и проведение налогового контроля налогоплательщиков с применением аналитических инструментов, выявление сокрытой налоговой базы и недостоверной информации при расчете налогов, а также создание условий для повышения уровня исполнения налогоплательщиками налоговых обязательств. | ФНС России | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Х | | | | Х | | 106 890 343,20 | | | | |
| Мероприятие 4.2.1.  Организация и проведение налогового контроля налогоплательщиков с применением аналитических инструментов, выявление сокрытой налоговой базы и недостоверной информации при расчете налогов. | ФНС России  Начальник Контрольного управления  Л.А.Аршинцева | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Повышение эффективности налогового контроля в результате применения современных аналитических инструментов, позволяющих обеспечить выявление сокрытой налоговой базы и соблюдение законных прав и интересов налогоплательщиков. | | | | Х | | 74 897 306,90 | | | | |
| Мероприятие 4.2.2.  Обеспечение урегулирования налоговой задолженности и участия в процедурах банкротства. | ФНС России  Начальник Управления урегулирования задолженности и обеспечения про-цедур банкротства  Г.В.Колташов | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Повышение эффективности взыскания налоговой задолженности от начальных стадий урегулирования до конечной – санации производства. | | | | Х | | 10 485 974,10 | | | | |
| Мероприятие 4.2.3.  Обеспечение государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учета организаций и физических лиц, а также разрешительно-лицензионной деятельности. | ФНС России  Начальник Управления информатизации  В.Г.Колесников  Начальник Контрольного управления  Л.А.Аршинцева | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Обеспечение государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учета организаций и физических лиц, а также разрешительно-лицензионной деятельности. | | | | Х | | 7 594 837,30 | | | | |
| Мероприятие 4.2.4.  Организация работы с налогоплательщиками. | ФНС России  Начальник Управления по работе с налого-плательщиками  Т.В.Матвеева | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Создание условий для повышения уровня исполнения налогоплательщиками налоговых обязательств, повышение налоговой информированности субъектов предпринимательской деятельности и граждан, расширение спектра услуг, оказываемых налоговыми органами налогоплательщикам, способствующих сокращению издержек налогоплательщиков при исполнении обязанности по исчислению и уплате налогов. | | | | Х | | 8 782 558,10 | | | | |
| Мероприятие 4.2.5.  Развитие процедур досудебного урегулирования налоговых споров. | ФНС России  Начальник управления досудебного аудита  Е.В.Суворова | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Создание условий для объективного рассмотрения и принятия решений по жалобам и возражениям налогоплательщиков и снижение числа споров с участием налоговых органов в арбитражных судах за счет их разрешения в досудебном порядке. | | | | Х | | 3 914 868,60 | | | | |
| Мероприятие 4.2.6.  Организация и проведение профилактических мероприятий по предотвращению должностных правонарушений в системе налоговых органов. | ФНС России  Начальник управления кадров  И.В.Шевченко | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Создание условий для реализации налогоплательщиками своего права на получение услуг от государственных служащих – работников налоговых органов, исполненных надлежащим образом. | | | | Х | | 1 214 798,20 | | | | |
| **Подпрограмма 5.**  **«Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 5.1.  Нормативное правовое регулирование в сфере управления государственным долгом Российской Федерации. | Минфин России | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Российской Федерации. | | |  | |  | | | |
| Основное мероприятие 5.2.Обслуживание государственного долга Российской Федерации. | Минфин России | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Достижение экономически обоснованных расходов на обслуживание государственного долга. | | |  | |  | | | |
| Основное мероприятие 5.3.Планирование ассигнований на исполнение государственных гарантий. | Минфин России | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Сокращение риска неисполнения обязательств. | | |  | |  | | | |
| Основное мероприятие 5.4.  Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами. | Минфин России | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Поддержание суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации на инвестиционном уровне. | | |  | |  | | | |
| Основное мероприятие 5.5.Планирование административных расходов по управлению государственным долгом и государственными финансовыми активами. | Минфин России | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Обеспечение доступа к услугам профессиональных участников финансовых рынков – агентов по управлению государственным долгом и государственными финансовыми активами. | | |  | |  | | | |
| Основное мероприятие 5.6.Выполнение финансовых обязательств Российской Федерации по заключенным с правительствами иностранных государств - заемщиков международным договорам | Минфин России | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Реализация заключенных международных договоров. | | |  | |  | | | |
| Основное мероприятие 5.7.Управление средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. | Минфин России | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Обеспечение сохранности средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния и стабильного уровня доходов от их размещения. | | |  | |  | | | |
| Основное мероприятие 5.8  Нормативное правовое регулирование и мониторинг состояния государственного долга субъектов Российской Федерации и муниципального долга. | Минфин России | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере государственного долга субъектов Российской Федерации, муниципального долга. Создание полной и актуальной информационной базы о государственных долговых обязательствах субъектов Российской Федерации и муниципальных долговых обязательствах. | | |  | |  | | | |
| Мероприятие 5.8.1.  Нормативное правовое регулирование в части определения общего порядка и принципов осуществления заимствований, предоставления гарантий, погашения и обслуживания долга субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и передачи Минфину России информации из долговых книг. | Минфин России | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Совершенствование нормативного правового регулирования в части определения общего порядка и принципов осуществления заимствований, предоставления гарантий, погашения и обслуживания долга субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и передачи Минфину России информации из долговых книг. | | |  | |  | | | |
| Мероприятие 5.8.2.   Государственная регистрация условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг. | Минфин России | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Осуществление заимствований путем выпуска государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг. | | |  | |  | | | |
| Мероприятие 5.8.3.  Мониторинг переданной Министерству финансов Российской Федерации информации о долговых обязательствах, отраженных в государственной долговой книге субъекта Российской Федерации и муниципальных долговых книгах муниципальных образований. | Минфин России | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Создание полной и актуальной информационной базы о государственных долговых обязательствах субъектов Российской Федерации и муниципальных долговых обязательствах. | | |  | |  | | | |
| Мероприятие 5.8.4. Раскрытие информации о долговых обязательствах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. | Минфин России | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Обеспечение прозрачности и доступности информации о государственных долговых обязательствах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и прошедших государственную регистрацию условиях эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг. | | |  | |  | | | |
| **Подпрограмма 6.**  **«Развитие международного финансово-экономического сотрудничества Российской Федерации»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 6.1.  Подготовка и аналитическое обеспечение участия Российской Федерации в международных мероприятиях и инициативах в финансово-экономической сфере. | Дмитриева Е.В.  Чернышев П.Н.  Евсеев П.А. |  | |  | Обеспечение результативности участия Российской Федерации в международных мероприятиях и инициативах в соответствии с установленными приоритетами и задачами. | | |  | |  | | |
| Основное мероприятие 6.2.  Обеспечение реализации политики Российской Федерации в сфере международных финансовых отношений и содействия международному развитию, в том числе через обеспечение уплаты взносов и взаимодействие с международными финансовыми организациями.. | Евсеев П.А.  Дмитриева Е.В.  Чернышев П.Н. | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Выполнение условий международных соглашений Российской Федерации. | | | 092 0108 0309800 862 | | 37 357 759,8 | | |
| Основное мероприятие 6.3.  Взаимодействие с международными финансовыми организациями в области управления проектами, реализуемыми Российской Федерацией при участии международных финансовых организаций, в том числе финансируемых с привлечением займов международных финансовых организаций. | Минфин России  Дмитриева Е.В. | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | В рамках каждого из проектов, реализуемых Российской Федерацией с участием международных финансовых организаций: выполнение проектных мероприятий, достижение заявленных целей проекта, установленных в соглашении о займах, в соответствии с годовым планом закупок. | | |  | |  | | |
| Мероприятие 6.3.1.  Привлечение займов международных финансовых организаций для реализации совместных проектов. | Минфин России |  | |  | В рамках каждого из проектов, реализуемых Российской Федерацией с участием международных финансовых организаций: выполнение проектных мероприятий, достижение заявленных целей проекта, установленных в соглашении о займах в соответствии с годовым планом закупок. | | | 092 0106 0300301 244  092 0113 0300301 244  092 0505 0300301 244 | | 7 079 831,2 | | |
| Мероприятие 6.3.2.  Софинансирование проектов, реализуемых при участии международных финансовых организаций. | Минфин России |  | |  | В рамках каждого из проектов, реализуемых Российской Федерации с участием международных финансовых организаций: выполнение проектных мероприятий, достижение заявленных целей проекта, установленных в соглашении о займах, в соответствии с годовым планом закупок. | | | 092 0106 0300302 244  092 0113 0300301 244 | | 20 676 029,2 | | |
| **Подпрограмма 7.**  **«Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами**  **«Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»)** | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 7.1.  Создание и внедрение единой системы формуляров, используемой при формировании электронной информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами. | Заместитель Министра финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко | | 01.05.2012 | 31.12.2012 | Х | | | | Х | | | 65 000,0 |
| Мероприятие 7.1.1.  Анализ существующих и проектирование бизнес- процессов в сфере управления общественными финансами, проектирование электронных формуляров системы «Электронный бюджет». | Директор Департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Е.Е. Чернякова | | 01.05.2012 | 31.12.2012 | 1. Создано описание текущих и будущих бизнес-процессов в сферах управления закупками, кадровыми ресурсами, нефинансовыми активами, расходами, денежными средствами, учета и отчетности, бюджетного планирования для реализации в подсистемах системы «Электронный бюджет».  2. Определен реквизитный состав электронных формуляров для подсистем управления закупками, кадровыми ресурсами, нефинансовыми активами, расходами, денежными средствами, учета и отчетности, бюджетного планирования, системы «Электронный бюджет» с использованием единых реестров и классификаторов.  3. Подготовлен перечень необходимых изменений законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих процессы управления общественными финансами в сферах, указанных в пункте 1 и влияющих на создание системы «Электронный бюджет». | | | | 092 0106 0010400 242 | | | 65 000,0 |
| Основное мероприятие 7.2.  Автоматизация учетной деятельности и переход на юридически значимый электронный документооборот в сфере управления общественными финансами | Заместитель Министра финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко | | 01.01.2012 | 31.12.2012 | Х | | | | Х | | | 1 093 000,0 |
| Мероприятие 7.2.1.  Комплексное проектирование системы «Электронный бюджет». | Заместитель руководителя Федерального казначейства В.А. Смирнов | | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 1. Формирование системной архитектуры системы «Электронный бюджет», включающей показатели назначения, функциональную, прикладную, техническую архитектуру и архитектуру данных системы «Электронный бюджет».  2. Формирование требований к подсистемам системы «Электронный бюджет». | | | | 100 0106 0010400 242 | | | 116 000,0 |
| Мероприятие 7.2.2.  Проектирование, разработка и опытная эксплуатация подсистем ведения реестров, управления закупками, кадровыми ресурсами, нефинансовыми активами, учета и отчетности, информационно - аналитического обеспечения. | Заместитель руководителя Федерального казначейства В.А. Смирнов | | 01.04.2012 | 31.12.2012 | 1. Сформирован технический проект автоматизации и интеграции процессов ведения реестров, управления закупками, кадровыми ресурсами, нефинансовыми активами, учета и отчетности, информационно аналитического обеспечения.  2. Созданы подсистемы ведения реестров, управления закупками, кадровыми ресурсами, нефинансовыми активами, учета и отчетности, информационно - аналитического обеспечения для пилотного использования и начата опытная эксплуатация в органах государственной власти, участвующих в апробации системы «Электронный бюджет». | | | | 100 0106 0010400 242 | | | 892 000,0 |
| Мероприятие 7.2.3.  Проектирование подсистем бюджетного планирования, управления расходами, управления денежными средствами | Заместитель руководителя Федерального казначейства В.А. Смирнов | | 01.10.2012 | 31.12.2012 | Сформирован технический проект автоматизации и интеграции процессов бюджетного планирования, управления расходами и денежными средствами. | | | | 100 0106 0010400 242 | | | 60 000,0 |
| Мероприятие 7.2.4.  Проведение экспертизы выполненных работ по проектированию системы "Электронный бюджет" и ее отдельных подсистем, разработанных в 2012 году | Директор Департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Е.Е. Чернякова | | 01.09.2012 | 31.12.2012 | Выполнена экспертиза выполненных работ по проектированию системы "Электронный бюджет" и ее отдельных подсистем, разработанных в 2012 году, и разработаны рекомендации по совершенствованию полученных результатов. | | | | 092 0106 0010400 242 | | | 25 525,0 |
| Основное мероприятие 7.3.  Создание централизованных или облачных технологий хранения и обработки информации, обеспечивающих необходимый уровень отказоустойчивости и катастрофоустойчивости. | Заместитель Министра финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко) | | 01.04.2012 | 31.12.2012 | Х | | | | Х | | | 166 000,0 |
| Мероприятие 7.3.1.  Создание и развитие программно-аппаратного комплекса государственной интегрированной информационной системы «Электронный бюджет» | Заместитель руководителя Федерального казначейства В.А. Смирнов | | 01.04.2012 | 31.12.2012 | Функционирование в режиме опытной эксплуатации подсистем ведения реестров, управления закупками, кадровыми ресурсами, нефинансовыми активами, учета и отчетности, информационно аналитического обеспечения, единого портала бюджетной системы Российской федерации в органах государственной власти, участвующих в апробации системы «Электронный бюджет» | | | | 100 0106 0010400 242 | | | 166 000,0 |
| Основное мероприятие 7.4.  Cопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения федерального бюджета, ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности в Министерстве финансов Российской Федерации | Заместитель Министра финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко) | | 01.01.2012 | 31.12.2012 | Х | | | | Х | | | 897 669,0 |
| Мероприятие 7.4.1.  Cопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения федерального бюджета, ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности в Министерстве финансов Российской Федерации. | Директор Департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Е.Е. Чернякова | | 01.01.2012 | 31.12.2012 | Обеспечено своевременное и качественное выполнение текущих процессов составления и исполнения федерального бюджета, ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности в Министерстве финансов Российской Федерации. | | | | 092 0106 0010400 242 | | | 897 669,0 |
| Основное мероприятие 7.5.  Интеграция процессов управления деятельностью публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами, обеспечение взаимосвязи всех видов учета и отчетности публично-правовых образований. | Заместитель Министра финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко) | | 01.08.2012 | 31.12.2012 | Х | | | | Х | | | 15 000,0 |
| Мероприятие 7.5.1.  Анализ существующих информационных систем, функционально связанных с системой «Электронный бюджет», разработка предложений по их интеграции. | Директор Департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Е.Е. Чернякова | | 01.08.2012 | 31.12.2012 | 1. Выполнен анализ существующих информационных систем, функционально связанных с системой «Электронный бюджет» (по перечню подсистем, указанных в разделе 4 Концепции создания и развития системы «Электронный бюджет»).  2. Разработаны предложения по интеграции существующих информационных систем, указанных в пункте 1, с системой «Электронный бюджет». | | | | 092 0106 0010400 242 | | | 15 000,0 |
| **Основное мероприятие** 7.8.  Повышение доступности информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами. | Заместитель Министра финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко) | | 01.04.2012 | 31.12.2012 | Х | | | | Х | | | 26 000,0 |
| Мероприятие 7.8.1.  Создание единого портала бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) | Заместитель руководителя Федерального казначейства В.А. Смирнов | | 01.04.2012 | 31.12.2012 | Создан единый портал бюджетной системы Российской Федерации ([www.budget.gov.ru](http://www.budget.gov.ru)) для размещения информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами. | | | | 100 0106 0010400 242 | | | 26 000,0 |
| **Основное мероприятие** 7.9.  Обеспечение публикации информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии публично-правовых образований, об их активах и обязательствах, о плановых и фактических результатах деятельности в режиме реального времени. | Заместитель Министра финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко) | | 01.09.2012 | 31.12.2012 | Х | | | | Х | | | 20 000,0 |
| Мероприятие 7.9.1.  Формирование требований к составу и структуре информация о финансовой деятельности и финансовом состоянии публично-правовых образований, об их активах и обязательствах, о плановых и фактических результатах деятельности, включая разработку порядка сбора и обработки указанной информации. | Директор Департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Е.Е. Чернякова | | 01.09.2012 | 31.12.2012 | Сформированы требования к составу и структуре информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии публично-правовых образований, об их активах и обязательствах, о плановых и фактических результатах деятельности, а также разработан порядок сбора и обработки указанной информации. | | | | 092 0106 0010400 242 | | | 20 000,0 |
| **Подпрограмма 8.**  **«Государственное регулирование отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней и организация формирования и использования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 8.1.  Выработка и совершенствование государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере добычи, производства, переработки, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, в том числе государственного контроля (надзора) в указанной сфере. | Минфин России | 01.01.2012 | | 31.12.2012 |  | | | |  | |  | | | |
| Основное мероприятие 8.2.  Формирование и использование Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации. | Минфин России | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Пополнение Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации. | | | | 01060200010000310 | | 9.950.000,0 | | | |
| Мероприятие 8.2.1.  Приобретение аффинированных драгоценных металлов у субъектов их добычи и производства для пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации. | Минфин России | 11.01.2012 | | 31.12.2012 |  | | | | 01060200010000310 | | 5.946.000,0 | | | |
| Мероприятие 8.2.2.  Приобретение аффинированного золота в слитках у субъектов их добычи и производства для пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации. | Минфин России | 11.01.2012 | | 31.12.2012 |  | | | | 01060200010000310 | | 5.160.000,0 | | | |
| Мероприятие 8.2.3.  Приобретение аффинированных драгоценных металлов (серебра, палладия, иридия) у субъектов их добычи и производства в целях пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации. | Минфин России | 11.01.2012 | | 31.12.2012 |  | | | | 01060200010000310 | | 786.000,0 | | | |
| Основное мероприятие 8.2.4.  Приобретение драгоценных камней у субъектов их добычи и производства для пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации. | Минфин России | 11.01.2012 | | 31.12.2012 |  | | | | 01060200010000310 | | 4.004.000,0 | | | |
| Мероприятие 8.2.5.  Приобретение необработанных алмазов у субъектов их добычи и производства для пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации. | Минфин России | 11.01.2012 | | 31.12.2012 |  | | | | 01060200010000310 | | 4.000.000,0 | | | |
| Мероприятие 8.2.6.  Приобретение для Гохрана России коллекции образцов бриллиантов. | Минфин России | 11.01.2012 | | 31.12.2012 | Совершенствование и оптимизация механизма стандартизации, сортировки, контроля качества и оценки бриллиантов, имеющих обращение на территории Российской Федерации. | | | | 01060200010000310 | | 4.000,0 | | | |
| **Подпрограмма 9.**  **"Государственное регулирование в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"** | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 9.1.  Обеспечение реализации подпрограммы | Заместитель руководителя Е.В. Стаханова Статс-секретарь-Заместитель руководителя В.В. Спирин Заместитель руководителя Е.Е. Махновский Заместитель руководителя В.Л. Диденко Заместитель руководителя А.Ю. Кружалин Заместитель руководителя В.В. Ионкин Начальник управления А.В. Коробутов | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Достижение запланированных значений показателей реализации подпрограммы | | | | 16001060010400121 16001060010400122 16001060010400242 16001060010100244 16001060010400831 16001060010400851 16001060010400852 16001060010800244 16001060011500121 16001060011500122 16001060011500242 16001060011500244 16001060011500831 16001060011500851 16001060011500852 16001120816900241 | | 231 888,30  7 100,00  139 970,00  68 081,40  50,00  2 955,60  100,00  100,00  397 525,20  35 000,00  40 716,60  169 102,00  100,00  1 602,90  217,00  39 100,00 | | | |
| Основное мероприятие 9.2.  Совершенствование нормативной правовой базы в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. | Статс-секретарь-Заместитель руководителя В.В. Спирин Начальник управления А.В. Коробутов | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | 1. Подготовка проектов федеральных законов, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования регулирования в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 2. Согласование проектов нормативных правовых актов, затрагивающих сферу производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, подготовленных иными органами государственной власти | | | | Х | | Х | | | |
| Основное мероприятие 9.3.  Совершенствование государственного контроля и надзора за производством, оборотом, качеством и безопасностью этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. | Заместитель руководителя Е.Е. Махновский  Заместитель руководителя В.Л. Диденко  Заместитель руководителя А.Ю. Кружалин | 01.01.2012 | | 31.12.2012 |  | | | |  | |  | | | |
| Мероприятие 9.3.1.  Исполнение государственной функции по выдаче федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, производимой на территории Российской Федерации. | Заместитель руководителя А.Ю. Кружалин | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Обеспечение эффективного исполнения государственной функции по выдаче федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, производимой на территории Российской Федерации. | | | |  | |  | | | |
| Мероприятие 9.3.2.  Выполнение государственной функции по осуществлению лицензирования в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. | Заместитель руководителя Е.Е. Махновский  Заместитель руководителя В.Л. Диденко | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Обеспечение эффективного выполнения государственной функции по осуществлению лицензирования в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. | | | |  | |  | | | |
| Мероприятие 9.3.4.  Осуществлении функции государственного контроля по ведению единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. | Заместитель руководителя А.Ю. Кружалин | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Повышение эффективности осуществлении функции государственного контроля по ведению единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. | | | |  | |  | | | |
| Мероприятие 9.3.5.  Осуществление функции государственного контроля и надзора за предоставлением деклараций об объемах производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (за исключением розничных продаж). | Заместитель руководителя В.Л. Диденко | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Совершенствование контроля и надзора за предоставлением деклараций об объемах производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (за исключением розничных продаж). | | | |  | |  | | | |
| Мероприятие 9.3.6**.**  Осуществление функции государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. | Заместитель руководителя В.Л. Диденко | 01.01.2012 | | 31.12.2012 | Повышение эффективности осуществления функции государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. | | | |  | |  | | | |

1. Подготовка долгосрочной бюджетной стратегии РФ должна осуществляться в течение двух месяцев после утверждения прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 года. [↑](#footnote-ref-1)